## Informe
INFORME BIMESTRAL DE ACTIVIDADES - PROYECTOS URUGUAY INTEGRA
Nombre del Proyecto: | RecreARTE Golondrinas
Departamento: | Colonia
Municipio: | Nueva Palmira
Técnico/a que realiza la dirección de obra: | Arq. Silvana Campioni
Fecha del informe: | 30 DE MARZO 2020
Informe elaborado por: | Andres Passarino - Gonzalo Bastarrica - Magie Lucerna - Ana Peréz -Silvana Campioni
Describir brevemente la situación general del Proyecto: | Se finalizó el proyecto de la cancha multiuso terminando en los meses de enero y febrero con la pintura de la cancha, colocación de cestos de basura, detalles de terminación de los bancos de la plaza, se termió con el diseño de paisajismo, plantando arboles como Tilos, Manzanos de flor, Liquidambar, palmeras Pindó y arbustos de tamaño mediano y pequeño como Lavandas, Eugenias, Stipas etc. Se construyó en la zona de parrilleros un techo de 4 X 4m con estructura de madera y techo de chapa trapezoidal el mismo cuenta con luces y un juego de mesa y bancos de hormigón. También de agrego iluminación al juego "barco de madera" y en la zona de los parrilleros. Se procedio a la demolición de un parrillero en mal estado para luego construir uno nuevo.
Principales problemas u obstáculos identificados: | Sin obstaculos
Indicar porcentaje de avance general del Proyecto: | 95% DE AVANCE DE OBRA
RESULTADOS | ACTIVIDADES | INDICAR PORCENTAJE DE AVANCE MENSUAL PARA CADA ACTIVIDAD (Escala de 1% a 100%) | [12 empty] | ESTADO DE ACTIVIDADES
|  | año 2019 | [9 empty] | año 2020
|  | mar. | abril | may. | jun. | jul. | ago. | set. | oct. | nov. | dic. | ene. | feb. | mar.
1-CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSO Y PARRILLEROS | 1.1 - Limpieza de terreno | año 2019 mar.: 100% | FINALIZADO
| 1.2 - Excavación y nivelación de terreno | año 2019 mar.: 100% | FINALIZADO
| 1.3 - Suministro de material de relleno y colocación de capa de asiento en cancha Multiuso | año 2019 abril: 100% | FINALIZADA
| 1.4 -Ejecución de zanjeado y colocación de Pluviales Ø 50 | año 2019 may.: 100% | FINALIZADO
| 1.5 - Replanteo de cancha y muros perimetrales | año 2019 may.: 100% | FINALIZADO
| 1.6- Suministro de materiales y construcción de pavimiento de hormigón con malla | año 2019 jun.: 100% | FINALIZADA
| 1.7- Ejecución de cimentación y muro perimetral | año 2019 jul.: 100% | FINALIZADA
| 1.8 - Construccion de Parrilleros y techos | año 2019 nov.: 50%; año 2020 feb.: 90% | EN EJECUCIÓN
| 1.7 - Limpieza de obra | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 90% |  | 100% |  | FINALIZADA
2 - ILUMINACIÓN | 2.1 - Zanjeado para iluminación cableado e instalación eléctrica. | 50%: 5%; 60%: 75%; 70%: 80%; 80%: 80% | 90% | 100% |  | FINALIZADA
| 2.2 Suministro y colocación de luminaria. | 60%: 30%; 70%: 50% |  | 100% |  | FINALIZADA
3 - EQUIPAMIENTO URBANO | 3.1- Suministro de bancos | 60%: 40%; 70%: 50%; 80%: 50% |  | 100% |  | FINALIZADA
| 3.2- Amure y colocación bancos | [11 empty] | 100% |  | PLANIFICADA
| 3.3 - Adquisición de juego para niños | 50%: 10%; 70%: 50%; 50% 90%: 100% |  |  |  | FINALIZADA
| 3.4 - Colocacion de juegos | 50% 90%: 100% |  |  |  | FINALIZADA
| 3.4 - Suministro y colocación de tablero de Basquet | 50%: 10%; 60%: 60%; 70%: 70%; 80%: 70%; 50% 90%: 100% |  |  |  | FINALIZADA
4- PLANTACION DE ARBOLES | 4.1 - Compra de arbustos y plantas | 50% 90%: 50% |  | 100% |  | FINALIZADA
| 4.2 - Plantación de arbustos y plantas | [11 empty] | 100% |  | FINALIZADA
5- GESTIÓN PARTICIPATIVA DE PROYECTO - Involucrar actores, crear sentido de pertenencia y cuidado en el espacio construido | 5.1 -Reuniones mensuales para reportes de avances de obra | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |  |  |  | FINALIZADA
| 5.2 - Reuniones informativos con vecinos y comunidad sobre proceso del proyecto | 10%: 20%; 30%: 40%; 50%: 60%; 70%: 80%; 90%: 90% |  | 100% |  | FINALIZADA
| 5.3- Generar un manual de uso y mantenimiento en compromiso de todos los actores | 90%: 50% |  | 100% |  | FINALIZADA
| 5.4 - Reuniones con diferentes programas o iniciativas locales con el objetivo de conformar agenda y promoción de actividades deportivas y lúdicas. (ej. Clases de Zumba, concursos de pesca) | 90%: 50% |  | 100% |  | FINALIZADA
| 5.5 - Coordinar actividades e intervenciones en el proceso de obra: grafitear murales de cancha multiuso, plantar arboles. | 80%: 25%; 90%: 50% |  | 100% |  | FINALIZADA

## Instructivo
INSTRUCTIVO PARA COMPLETAR EL INFORME BIMESTRAL DE ACTIVIDADES - PROYECTOS URUGUAY INTEGRA
CUÁNDO Y CÓMO SE ENTREGA: | Se presenta cada dos meses, a los 20 días de cerrado el bimestre.
Se envía por correo electrónico a la casilla monitoreouruguayintegra@opp.gub.uy, con copia a los/as Referentes Territoriales del Programa
EN QUÉ CONSISTE: | Se reportan todas las actividades y el grado de avance del Proyecto.
Junto con el Informe se deben presentar 5 fotos del Proyecto correspondientes al bimestre.
CÓMO SE COMPLETA: | En primer lugar, copiar la información presentada en el cronograma y que se solicita en este formulario.
Una vez cargada esta información, en cada bimestre se completan los datos requeridos. Utilizar siempre el mismo formulario para que quede toda la información acumulada.
Se pueden agregar actividades que no hayan sido previamente incluidas en el cronograma.
DATOS REQUERIDOS: | • "Fecha del informe" – se actualiza cada vez.
• "Elaborado por" – se indica la o las personas que cargan el formulario en ese bimestre.
• "Describir brevemente la situación general del Proyecto" – se indica la situación en la cual se encuentra el Proyecto, aspectos a destacar, avances importantes, información de interés, etc.
• "Principales problemas u obstáculos identificados" - si corresponde, se identifica cuáles son los problemas más significativos encontrados durante la implementación del proyecto en el bimestre informado.
• "Indicar porcentaje de avance general del Proyecto" – en una escala de 1% a 100% se indica el avance general alcanzado hasta el momento, donde 1 señala que no se inició el Proyecto y 100 que se encuentra finalizado.
• "INDICAR PORCENTAJE DE AVANCE MENSUAL PARA CADA ACTIVIDAD (Escala de 1% a 100%)" – se completa para cada mes correspondiente al bimestre. En una escala de 1% a 100% se indica el avance alcanzado hasta el momento para cada actividad, donde 1 señala que no se inició la actividad y 100 que se encuentra finalizada. El avance mes a mes es acumulativo. Ejemplo: En marzo avanzo un 10% y en abril un 20%, entonces en abril va 30% de avance.
• "ESTADO DE ACTIVIDADES" – seleccionar a partir de la lista desplegable el estado en el que se encuentra cada actividad. Los posibles estados son: "Planificada", "En ejecución" y "Finalizada".

## Hoja3 (hidden)
Planificada
En ejecución
Finalizada